## 논의대상(신규, 변경)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
96500 | 103796 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 내부프로젝트 -- (주)투비소프트 | [NexacroStudio Add on]넥사크로 스튜디오에서 nexacrostudio.findinFileText 기능 검토 요청 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 박동성 | 김지연 | 김지연
96471 | 103757 | 설계대기 | 신규 | Nexacro K - Nexacro K | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | webBrowser, webView에 binding 할 수 있는 기능 요청 | -1 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 김지연 | 김지연 | 김지연
96468 | 103754 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - MultiCombo | 콜 상담 어플리케이션 개선 및 EOS 대응을 위한 재구축_Nexacro 공통 개발 -- 디비손해보험(주) | MultiCombo 에서 대표선택값 + 아이템개수를 표시하는 기능 | -1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 황진 | 송영준 | 송영준 |  | 2025년 11월 24일 DB손해보험 nexacro 전환 프로젝트 신규 기능 검토 및 일정 논의 - 참석자 : 오동후 정문엽 최창열 백재형 김재일 문덕준 김동현 - 논의내용 : 컨설팅 팀장요청으로 해당건에 대한 nexacroN v24 기능 추가에 대한 요청 - 결론 : 해당건은 사이트 우회 처리로 진행하였고 신규 변경회의에서 추가적으로 논의를 진행예정

## 논의완료건 정리시트
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
94463 | 101326 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [202411패치] 콤포넌트 삭제 후 Undo(Ctrl+Z) 시 콤포넌트가 선택 상태로 되도록 요청 | -1 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX 팀에서 Fluid 테스트 후 사용성 개선을 위해 요청됨 | Undo Stack 확인 -> 엑셀, 파워포인트는 삭제 후 undo시 undo된 객체에 select가 유지됨 -> RP-101962 처리시 같이 검토 진행 --------------------------------------------------------- RP-101962 건은 배표완료 상태임
94489 | 101358 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField / DateRangepIcker / PopupDateRangepIcker에 properties 추가 요청 | -1 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 이혜령 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요구사항이 아님 , 내부 부서 요청사항 | 기술 검토 진행 캘린더에서 지원하는 기능이며 요청 컴포넌트에는 지원하고 있지 않아서 검토가 필요 (스크립트로도 변경되지 않음) -> 기능 지원해야함 , 신규로 진행 -> daysize 조절 요청이지만 실제로는 font사이즈가 늘어날 경우 daysize조절이 되지 않아서 font가 짤려서 표현되기 때문에 daysize 조절 기능을 요청함 -> popupsize , font 사이즈 (em) 지원하는지 기술검토 후 지원 방향을 검토 하기로 함 -> popupsize 조정해보고 등록자에게 요구사항을 재확인 한다 -> usetrailday 기능도 같이 검토 (RP-100996) -> 퍼블리시 요소에 대하여 모두 검토 진행 -> 연관건 RP 100996, 100785, 100756, 100755,100753
94214 | 100996 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateRangePicker | 내부업무시스템 구축 -- 고려제강(주) | DateRangePicker, PopupDateRangePicker에 usetrailingday 기능 추가 요청 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청사항은 아니며 접수자가 해당 기능 문의로 접수된 건이며 신규로 판단되어 진행함 | 기능 검토 진행 -> 기능지원해야함 신규로 진행
94059 | 100758 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField 와 PopupDateRangepIcker 에 properties 추가 요청 - datepickerheadheight | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX팀 요청사항 (사이트 요청아님) | 기능 검토 진행, 연관건 -> 기능지원해야함 신규로 진행 -> datetabbuttontext, timetabbuttontext 다국어 처리 검토
94059 | 100756 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - tabbuttonheight | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현
94059 | 100755 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - timetabbuttontext | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현
94059 | 100753 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - datetabbuttontext | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 이혜령 | 김동현 | 김동현
95093 | 102112 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 고객지원 홈페이지 개편 -- (주)투비소프트 | [고객지원홈페이지접근성] grid checkbox를 스페이스바로 클릭하면 oncellclick 발생할수 있도록 요청 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 오진영 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 제품에 스팩아니닌 일반 html에서 checkbox 사용시 space입력시 동작함, Grid 메뉴얼상보면 space동작이 checkbox의 클릭동작 | 접근성환경아닌 일반환경에도 가능할수 있도록 진행 checkbox에서 space키 입력시 토글 동작을 하고 있음 제품에서 space키 입력시 click동작을 할수도록 기술검토 진행 신규 및 변경으로 진행시 옵션 추가 여부는 관련부서와 협의하에 진행
95008 | 101995 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 차세대 주거급여시스템 구축 -- 한국토지주택공사 | [접근성] Edit가 readonly=true인 상태에서 tab키로 접근시 focused가 적용될수 있도록 기능요청 |  | 2025-03-11 | 2025-03-04 | 강보령 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 접근성 심사 업체쪽에서 이야기 했다라고 함 심사함목에는 보이지 않음 | nexacroN v24는 가이드로 진행 reaonly focus 로 처리하는 cssclass를 지정하고 Edit에 onsetfocus 동적으로 생성 cssclass로 지정하고 onkillfocus시 기존 readonly css로 재 설정한다
94973 | 101955 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - MaskEdit | 채권관리시스템 구축 용역 -- 농업협동조합자산관리회사 | MaskEdit 신규 기능 문의 |  | 2025-03-11 | 2025-03-04 | 양은지 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요구사항이엿으나 해당기능을 제공하지 않는다라고 전달함 | 1. maskedit글자 입력시 insert동작 -> 현재 동작을 유지하는 것으로 함 2. delete입력시 계속 글자가 지원지길 원함 -> format기준 전체 삭제를 방향으로 기술검토 진행 (maskedit component검토)
94299 | 101306 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - WebView | 연구소 개발(2023~) -- (주)투비소프트 | WebView - user data 폴더를 프로젝트(key)별로 분리 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | -1 | 이재환 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP-101097 연관 건으로 등록건 사이트 요구사항 아님
94288 | 101232 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Grid | 긴급신고기관 연계시스템 ‧ 치안상황관리시스템 노후장비 교체 및 기능 개선 사업 -- 경찰청 | autosizingtype="row", extendsizetype="row"를 설정한 후, 그리드 셀 클릭시 셀클릭 이벤트가 발생하지 않습니다. | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 최진희 | 최진희 |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : nexacroN v27 Grid 와 htlm table 음성출력차이로 기능 변경요청, 접근성 심사시 Grid가 있엇지만 심사시 음성출력 검사는 하지 않았음 | 리펙토링 목적으로 등록 내부적으로 timer로 제어하는 로직을 개선이 필요하여 등록한건임
94257 | 101210 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | WRE에서 화면의 스크롤를 제어하는 키액션동작와 넥사크로 스크롤을 이동하는 키액션 동작이 같을수 있도록 변경요청 | -1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 컨설팅팀에서 키액션 검토중 넥사크로 키액션의 변경요청함 | 기술검토 진행
94293 | 101101 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 원스톱 입주자서비스 플랫폼 구축 -- 인천국제공항공사 | RP-101087 검토 답변에 대한 사용성 개선을 위한 변경요청 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : ]RP-101087 panel을 복사후 다른 panel 안의 컴포넌트를 클릭후 붙여넣기 하면 클릭한 panel의 안쪽에 붙여놓기가 아닌 form영역에 붙여넣기가 되버림] 건의 검토 답변에 따른 사용성 개선 요청으로 등록함 | 기술검토 진행
95308 | 102383 | 설계대기 | 신규 | X-AGENT - X-AGENT | 삼성바이오로직스_인사채용시스템 -- 삼성바이오로직스(주) | [XAgent] Nexacro N 21 용 컴포넌트 추가에 관련 검토 요청 드립니다. | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 안성현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 고객사만 아니라, 타 고객사 담당 영업 부서에서, Nexacro N 21 지원 여부 등 문의 | 정식지원(nexacroN NRE&WRE) 기술 검토 진행하며(플랫폼 개발팀) IE 지원은 하지 않는것으로 결론
94257 | 101036 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [접근성] Basic key action와 Accessibility key Action의 동작 변경요청 | -1 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 황진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 컨설팅팀에서 키액션 검토중 넥사크로 키액션의 변경요청함 | 매뉴얼 수정 검토 진행 Basic action이 현재 accessibility action와 동일해진 상황임 accessibilitycontentsearchkey = true일 경우(default는 false) keyaction만 메뉴얼에 기입하는걸로 진행
94256 | 101035 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 그리드 행 높이 일괄 조정 기능 요청 | -1 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 프로젝트 추반 설정한 컴포넌트 표준이 사용자 테스트 과정에서 변경되는 사이트가 많아서 CSS, initValue로 일괄적으로 조정 요청 | 기술검토 진행 (넥사크로 개발팀)
93104 | 101005 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | JASDEC2025-KBJ -- Japan Securities Depository Center, Inc. | [매뉴얼] Grid의 displaytype=currency인 Cell에서 값과 값의 자리수에 따라 값이 다르게 표시 되는 현상 | -1 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 권일훈 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP-99429 개발답변에 의한 매뉴얼 변경요청 | 기술 검토 진행 ---------------------------------------------------------- 20251121 12월 정기로 검토예정
94168 | 100919 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | WRE FileUpTransfer 로 폴더 업로드시 에러현상 및 기능추가 검토 요청 | 2024-11-30 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 조현준 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | nexacroK Drag&Drop방식으로 에서 지원하도록 기술검토 진행 (플랫폼 개발팀)
93339 | 100899 | 설계대기 | 신규 | AppBuilder - AppBuilder | 차세대 WMS 구축 -- (주)한익스프레스 | Server 방식으로 Packing 후 Build App으로 만든 앱이 실행되지 않는 문제 - AppBuilder | -1 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청사항은 아니며 분석자가 판단하여 개선요청으로 등록함 | 미래기술연구소에서 검토 요청 (nexacroK) tool addon기술 검토 진행(김동현)
94132 | 100868 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | 차세대 ERP 구축사업 -- 쌍용C&E | 콤보박스에서 선택한 아이템을 기준으로 스크롤을 최상단으로 바꿀 수 있는지 문의 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 김효성 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 동작이 Xplatform 부터 변경되었고 mplatform에서 -> nexacroN or v24로 컨버전하는 사이트는 다른 동작이라고 인식할수 있음 | 대부분 다른 종류의 framework의 combo 동작도 넥사크로와 동일한 동작하고 있어서 미지원 하기로 결론
94127 | 100861 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [패키지]THiRA APS -- 주식회사 티라유텍 | Studio의 script 편집기에서 함수 전체 접기/펼치기 기능 | -1 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 황진 | 송영준 | 송영준 | Studio의 script 편집기에서 함수 전체 접기/펼치기 기능 | 미래기술연구소로 기술검토 요청
92952 | 99208 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | css의 unset 키워드 지원 요청 | -1 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이 아님 TBJ에서 접수함 | form에 선언된 font를 삭제하는것으로 가이드 진행 default theme에서 form에 font가 선언 자체가 문제로 파악되면 nexacroK 테마 파일에서는 form font 속성 확인 진행 (넥사크로개발팀)
95556 | 102687 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] showModalSync의 Return(Boolean)을 showModalWindow 처럼(String) 할 수 있는 기능 | -1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | 요구사항 내용 추가 확인 showmodalsync를 사용한 이유를 정확하게 파악 -> miplatform 화면 소스를 마이그레이션으로 showmodalsync 함수가 생성된 건 지 아님 의도적으로 showmodalsync 사용한건지 (송영준) 위 추가 내용이 확인 하면 내용 추가후 제품 개발그룹에게 구현 검토 추가 수정 사항 showdmodalsync 매뉴얼 예제 코드 문제로 수정 help, web
95554 | 102685 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] Calendar 및 DateField에서 포멧 자리 수 만큼 값이 설정되도록 하는 기능 요청 | -1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | 요구사항 내용 추가 확인 -> 요구사항 명세서 요구 사항중 매번 3자리를 짤라서 처리하는 이유 확인 -> UI 화면의 dataset 컬럼타임와 DB 컬럼타임 무엇인지 확인 -> 서버에서 처리한건지 DB처리한건지 확인 (송영준) 위 추가 내용이 확인 하면 내용 추가후 제품 개발그룹 피드백 caeldnar 입력관련 재확인 지시 (구현팀)
95498 | 102612 | 배포대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [202505패치] 방향키로 Div의 스크롤 이동 동작에 관한 개선 요청 | -1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 강보령 | 김동현 | 김동현 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 접근성 심사시 리더기를 통한 심사뿐만 아니라 일반적인 동적아서 키보드 관련 동작이 웹와 넥사크로와 달라 심사이슈가 있었음 | 휠은 동작 하며 컨트롤 방향키는 동작하지 않음 제품 개발그룹에서 기술검토 진행
95496 | 102610 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] 순차적 코딩 지원 요청 | -1 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | - 결론 tr제외 나머지는 nexacro K에서 지원하기로함
95338 | 102419 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [KRDS 접근성] semantictag 속성 값 추가 | -1 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : KRDS 접근성 준수를 위하여 요청 | - 결론 KRDS먼저 검토하고 기능추가가 아닌 가이드로 지원하는 방향으로 진행함
94126 | 100860 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | [패키지]THiRA APS -- 주식회사 티라유텍 | DateField 컴포넌트의 Grid 내부 사용 요청건 | -1 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 사이트 요구사항으로 Grid 입력 관련 구현시 쉽지 않아서 요청하고 있음 | - 결론 datepicker type nexacroK에서 기술검토 진행
94118 | 100852 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | background > bg-image > position에 <length> 'px' 지원 요청 | 2024-10-31 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 조현준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | - 결론 기술검토 진행 했었음 nexacroK에서 기술검토 진행
95668 | 102826 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2추가된 신규 검사항목에 대한 검토 요청 | -1 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 나이스 신규 사이트 문의 대응중 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2에 추가된 항목이 잇어서 검토가 필요하여 요청함 | - 결론 -기술검토 진행 (넥사크로개발팀) - 3분기 진행
95652 | 102807 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] Grid head merge 구조 일 경우 cellmovingtype이 동작할 수 있도록 신규 요청 | -1 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : mp->nexacroN v24 컨버전 사이트일 경우 mp에서 사용했던 ftp난 nexacroN v24에서 없었음 제품의 스팩이라고 처리함 | - 결론 - 기술검토 진행 - 일정 미정
95626 | 102775 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] WebBrowser에 연결된 URL의 대한 cachelevel 지원 요청 | -1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 해당건은 L&L시에는 라이선스 캐쉬 문제만 설명하였으나 추가적으로 Webborwser에 연결된 외부 연동 화면에 대한 캐쉬 관련된 확인요청 | - 결론 - NRE 샘플을 검토 하더라도 해당건은진행하지 않는걸로 결론 - 제약사항으로 진행 - 향후 사이트에서 이슈 제기 시 재검토는 진행 예정
95887 | 103095 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | MX사 리퍼비시 DATA HUB 시스템 -- 삼성전자(주) | Excel Export 시 프로그레스바 표현형식 고도화 | -1 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 방수정 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 8월 중순 전 (공통개발자가 철수한다라고 함) - 요청 사유 : exportmessageprocess 의 시각적으로 가독성이 떨어진다라고 하여 변경요청 | - 결론 - onprogress이벤트를 받아서 처리하는 방법 가이드를 만들어서 전달하는 방안으로 제시하기로함. - 제품 기능 개선 관점으로 기술 검토 진행 -> 사이트 일정(8월 말) 까지는 불가능 - 컨버전사이트 진행시 해당 이슈는 마이그레이션을 보장하지 않음
96569 | 103882 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 홈쇼핑 차세대 구축(1단계) -- (주)우리홈쇼핑 | generate 시 불필요한 ScreenType은 생성되지 않도록 요청 | -1 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 황진 | 송영준 | 송영준 |  | 2025년 11월 26일 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 강소영, 최창열 - 논의 내용 - 요구사항명세서 방안 1 : xadl,Enviroment이 변경 될 경우 전체 generator가 아닌 xadl,Enviroment 연관된 파일 만 generator가 되는 방법 검토 진행 - 요구사항명세서 방안 2 :screen 지정 방식으로 선택된 screen의 theme파일을 generator 기능 검토 진행 - Tools 일부 옵션 변경시 전체 generator 동작의 변경 검토 진행 - 프로젝트 로딩시 전체 generator 되는 동작 변경 검토 진행 - 수정이 된다라고 하면 Tool에서 처리할 것인가 아님 java generate도 같이 처리할 것인가에 대한 검토 진행 - 결론 - 요구사항명세서 방안 1안으로 잰행 ( xadl, typedefinition, Enviroment 파일 변경시 변경된 파일만 generator하는 방향으로 수정) - Tools 일부 옵션 변경시 전체 generator 동작 은 유지 - 프로젝트 로딩시 전체 generator 되는 동작 변경은 차후 재 검토 - Tool에서 편집시 발생되는 상황이라 Tool 및 C generator에서 검토
94505 | 101738 | 설계대기 | 버그 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 사내시스템 개발&운영 -- (주)투비소프트 | 모바일 삼성브라우저 가로/세로 리사이즈 문제 | -1 | 2025-01-22 | -1 | 정문엽 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 클라우드그룹에서 삼성전자에 제안하는 제품에 필요한 기능 (AI를 활용한 UI 표준 정의서 준수 여부 검증 도구를 Add on 기능을 활용하여 구현) * 8월 중순 시연 예정 * 시연 가능하게만 되면 되기 때문에 feature에 작업해도 됩니다. | - 결론 - 사이트 샘플을 재 확인 하여 문제가 발생시 신규건으로 분리등록하여 진행하기로함 -> 연관 사이트 요구사항 : 103015 103058
95776 | 102955 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투자자산관리시스템 구축사업 -- 우리금융에프앤아이 | nexacro.loadstyle 메소드로 -nexa-icon 이미지 변경하려면 reload 후 반영되는 것에 대한 개선 요청사항 | -1 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 김현진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 - 제품 기능 개선 방향으로 기술 검토 진행
95764 | 102942 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 전자고지시스템 구축 -- 나이스평가정보(주) | 모바일 chrome브라우저에서 SweetAlert 사용 시 팝업창 클릭이 안되는 현상. | -1 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 장호진 | 문덕준 | 문덕준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 - 이벤트 관련 문제로 파악되어 버그 관점으로 기술검토 진행
95416 | 102517 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | 4세대 지능형 나이스 구축(1차- 교육공공클라우드)/대국민 -- 한국교육학술정보원 | [나이스_접근성] 그리드가 band="left" 인 경우 센스리더 음성출력 문제 | -1 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 오진영 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : band속성이 접근성환겨에 맞지않는 속성이라면 매뉴얼 상에 사용하지 않도록 가이드가 필요함 | - 결론 - 제악사항으로 8월 정기 매뉴얼에 추가 예정
95585 | 102720 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] Script 탭에서 text를 select 후 f1을 누르면 선택한 속성/메소드에 해당하는 도움말이 표시되도록 하는 기능 | -1 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 -요구사항으로 요청한 방향 이외에도 키워드(함수, 이벤트, 속성) 커서가 위치 됬을 경우 F1을 입력시 매뉴얼 조회 기능도 추가 - 번외로 개발 시 편의 사항으로 IntelliSense에서 함수 표현시 함수의 정보를 상세헤게 표현이나 넥사크로 함수 선택 후 함수 정보에 대한 정보를 확장하는 편의 기능을 추가로 등록하기로함
96282 | 103532 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | DateField에서 format이 time일 경우 분 단위 설정 기능 요청 | -1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 11월 정기 - 요청 사유 : 11월 정기로 개발진행예정 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 시분초 단위 조정이 가능할수 있는 속성 제공
96266 | 103515 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | [고객요청사항] 엑셀등과 같이 고정한 영역이후 남은 데이터 기준 스크롤처리 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 송상현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 개선요청 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 틀 고정시 엑셀와 동일 동작을 하는 방식으로 검토 진행 (nexacroN v24)
96318 | 103576 | 버그 | 접수중 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | WRE에서 filedowntransfer의 onsuccess 이벤트를 지원하도록 기능개선 요청건. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 장호진 | 김동현 |  |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 고객사에는 nexacroN v24에서는 제공하지 않고 기능 검토가 되더라도 nexacroK 제품에서 검토가 가능하다라고 전달한 상황 nexacro14 ExtFile 모듈 동작 검증 후 샘플로 등록 예정 고객의 상황 (프로젝트 기능 반영 여부 )와 nexacro14 동작 샘플이 등록 왼료되면 재검토
96257 | 103505 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | [개선검토요청]deleteContentsCol 후 appendContentsCol 시 넥사크로14(nexacro14) 동작과 같이 검토요청. | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 송상현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 기능개선 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 마이그레이션 대응을 위하여 검토 진행, 매뉴얼 기준으로 동작 확인후 기능 검증 이후 지원 결정되면 옵션으로 제공 (nexacroN v24)
96248 | 103495 | 개발대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 교육지원그룹 -- (주)투비소프트 | Nexacro studio design탭상에서 shift+ 마우스 휠 동작을 통해서 좌우 스크롤동작이 될 수 있도록 기능 요청 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 장재혁 | 김동현 | 김동현 |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행 (nexacroN v24)
96131 | 103375 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | MX사 리퍼비시 DATA HUB 시스템 -- 삼성전자(주) | Grid가 Merge됬을 경우 setFormatColProperty 통해서 band속성이 반영될 수 있도록 변경요청 | -1 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 기능개선 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroN v24에서는 제공하지 않기로 결론 nexacroK에서 지원방향으로 진행됨
96069 | 103307 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 삼성브라우저에서 폰트 사이즈를 변경하였을 경우 fittocontents 설정된 컴포넌트의 동적 변경 기능 요청 | -1 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 강우진 | 문덕준 | 문덕준 |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 :나이스건 처리시 별도 코드로 지원하였음 REM,EM관련 추가 작업을 통해서 해소 여부확인 필요 , REM,EM관련 추가작업이 현재 미완료 상태
96408 | 103684 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | Nexacro xtheme compress/decompress utility | -1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 송영준 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : xtheme 17까지는 수정시 xtheme를 바로 반영이 되나 nexacro17.1 부터는 xtheme를 생성 수정을 할수가 없음 xtheme형태로 export할 수 있는 기능을 검토 진행
96374 | 103646 | 설계대기 | 변경 | Nexacro K - Nexacro K | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | REM 적용 개선 요청 | -1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 김지연 | 김지연 | 김지연 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : px, % 으로 지정된 position값을 일괄적으로 rem으로 자동을 변경할수 있는 기능 (추가도구 형태) 설정 편의성 형태로 기능 검토 진행 em은 지원 X
94089 | 100817 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateRangePicker | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | DateRangePicker에서 TimePicker에 시분만 표시하는 기능 추가 요청 | -1 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 박재국 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 103532에서 DateField에 time관련 format지원으로 해당건도 같이 진행하기로함
94083 | 100808 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | Nexacro 프로젝트의 SDK 버전을 취득할 수 있는 기능 요청 | -1 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행
93985 | 100657 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | 그리드 헤더 드래그 이동시 드래그 방향으로 스크롤이 이동 기능 추가 요청 | 2024-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 조현준 | 김지연 | 김지연 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroK에서 기능 지원함
93820 | 100436 | 설계대기 | 신규 | nexacro platform 14 - nexacro14 | BSS 차세대 구축 진행 -- (주)케이티 | nexacro14 무결성 지원을 위한 신규기능 요청 | -1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 김동현 | 김동현 | 김동현 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 보류 , 고객사에서 요청 기능 구현 하였으나 반영요청을 하지 않아 제품에 반영하지 않음
93736 | 100320 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | panel을 Component Preset 에 등록시 panel에 포함된 컴포넌트도 함께 등록되도록 변경 요청 | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 미지원
93163 | 99516 | 설계중 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 모바일 스핀 컴포넌트 검토 요청드립니다. | -1 | 2024-03-21 | 2024-08-09 | 김지영 | 김성진 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX팀 요청사항 (사이트 요청아님) | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행
93097 | 99420 | 설계중 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | Floating Label 관련 기능 구현 검토 요청 | -1 | 2024-03-13 | 2024-04-22 | 김동현 | 최진희 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이며 (구두 or 유선) 수동으로 그리는 방식이 아닌 제품의 기능을 추가로 요청함 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 해당요구사항은 진행하지 않음 , 기존 제공하는 컴포넌트 (Edit, comobo,textarea, 등등) 기능 중 Field 류 component에서 제공하지 않으면 요구사항확인하여 Field류 컴포넌트에 추가할 수 있도록 진행
93058 | 99367 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | v24의 자바스크립트 Version(Options) 선택 삭제 및 ES6 기본 동작 요청 | -1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : LH 대응으로 변경된것으로 파악됨 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : sdk가 v24 이면 자바스크립트 Version(Options) 선택 combo를 노출하지 않는고 , sdk v21이면 IE11을 지원하기 때문에 자바스크립트 Version(Options) 선택 Combo를 유지하는 것 결론
92960 | 99223 | 개발대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소 개발(2023~) -- (주)투비소프트 | Switch 컴포넌트 제품화 | -1 | 2024-02-15 | 2024-05-27 | 문정우 | 문정우 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 넥사크로 개발팀 등록 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 지원 하는 것으로 이미 결론난 상황
92704 | 98876 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 지원업무 -- (주)투비소프트 | ListView cell의 text 길이 만큼 cell의 사이즈가 fit하게 사이즈가 자동으로 조절되도록 요청드립니다 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 김현진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이 아님 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : Listview Cell min,max,fitcontents 속성의 우선순위 검토 후 기능 추가 진행

## 논의대상(20251126)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
96569 | 103882 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 홈쇼핑 차세대 구축(1단계) -- (주)우리홈쇼핑 | generate 시 불필요한 ScreenType은 생성되지 않도록 요청 | -1 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 황진 | 송영준 | 송영준 |  | 2025년 11월 26일 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 강소영, 최창열 - 논의 내용 - 요구사항명세서 방안 1 : xadl,Enviroment이 변경 될 경우 전체 generator가 아닌 xadl,Enviroment 연관된 파일 만 generator가 되는 방법 검토 진행 - 요구사항명세서 방안 2 :screen 지정 방식으로 선택된 screen의 theme파일을 generator 기능 검토 진행 - Tools 일부 옵션 변경시 전체 generator 동작의 변경 검토 진행 - 프로젝트 로딩시 전체 generator 되는 동작 변경 검토 진행 - 수정이 된다라고 하면 Tool에서 처리할 것인가 아님 java generate도 같이 처리할 것인가에 대한 검토 진행 - 결론 - 요구사항명세서 방안 1안으로 잰행 ( xadl, typedefinition, Enviroment 파일 변경시 변경된 파일만 generator하는 방향으로 수정) - Tools 일부 옵션 변경시 전체 generator 동작 은 유지 - 프로젝트 로딩시 전체 generator 되는 동작 변경은 차후 재 검토 - Tool에서 편집시 발생되는 상황이라 Tool 및 C generator에서 검토

## 논의대상(20251029)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
96408 | 103684 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | Nexacro xtheme compress/decompress utility | -1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 송영준 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : xtheme 17까지는 수정시 xtheme를 바로 반영이 되나 nexacro17.1 부터는 xtheme를 생성 수정을 할수가 없음 xtheme형태로 export할 수 있는 기능을 검토 진행
96374 | 103646 | 설계대기 | 변경 | Nexacro K - Nexacro K | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | REM 적용 개선 요청 | -1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 김지연 | 김지연 | 김지연 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : px, % 으로 지정된 position값을 일괄적으로 rem으로 자동을 변경할수 있는 기능 (추가도구 형태) 설정 편의성 형태로 기능 검토 진행 em은 지원 X
94089 | 100817 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateRangePicker | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | DateRangePicker에서 TimePicker에 시분만 표시하는 기능 추가 요청 | -1 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 박재국 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 103532에서 DateField에 time관련 format지원으로 해당건도 같이 진행하기로함
93808 | 100809 | 배포대기 | 신규 | XENI for Nexacro - XENI for Nexacro | 인사/회계시스템 웹전환 -- 한세실업(주) | 대용량 엑셀 다운로드 기능 요청 - jakarta | 2024-08-02 | 2024-09-19 | -1 | 전우승 |  |  |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 해당건은 RP-100419건 수정으로 진행하기로함
94083 | 100808 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | Nexacro 프로젝트의 SDK 버전을 취득할 수 있는 기능 요청 | -1 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행
93985 | 100657 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | 그리드 헤더 드래그 이동시 드래그 방향으로 스크롤이 이동 기능 추가 요청 | 2024-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 조현준 | 김지연 | 김지연 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroK에서 기능 지원함
93820 | 100436 | 설계대기 | 신규 | nexacro platform 14 - nexacro14 | BSS 차세대 구축 진행 -- (주)케이티 | nexacro14 무결성 지원을 위한 신규기능 요청 | -1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 김동현 | 김동현 | 김동현 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 보류 , 고객사에서 요청 기능 구현 하였으나 반영요청을 하지 않아 제품에 반영하지 않음
93808 | 100419 | 배포대기 | 신규 | XENI for Nexacro - XENI for Nexacro | 인사/회계시스템 웹전환 -- 한세실업(주) | 대용량 엑셀 다운로드 기능 요청 | 2024-08-02 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 한상수 | 김동현 | 김동현 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 2025년 5월에 기능 구현됨
93736 | 100320 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | panel을 Component Preset 에 등록시 panel에 포함된 컴포넌트도 함께 등록되도록 변경 요청 | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 미지원
93736 | 100319 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | fluidLayout 적용된 화면에서 컴포넌트 drag&drop 이동 시 커서 개선 요청 | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 김지연 | 김지연 | 김지연 |  | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 이전 요구사항으로 기능 개선됨 종결
93554 | 100068 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 백화점차세대시스템 구축 -- (주)신세계 | 마우스휠로 가로스크롤 제어 요청 | -1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 황진 | 문덕준 | 문덕준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 하였고 오버라이딩 코드를 통하여 가이드로 진행함 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 이전 요구사항으로 기능 개선됨 종결
93417 | 99890 | 메뉴얼중 | 변경 | Nexacro N - _Accessibility | 2019년도 차세대 의약품통합정보시스템 구축(2차) -- 식품의약품안전처 | [식약처_웹접근성][접근성] calendar value를 2번 읽어주는 현상. | -1 | 2024-05-09 | 2024-09-13 | 강보령 | 최창열 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : nexacroN v36 Grid 와 htlm table 음성출력차이로 기능 변경요청, 접근성 심사시 Grid가 있엇지만 심사시 음성출력 검사는 하지 않았음 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 수정예정
93107 | 99522 | 개발대기 | 변경 | nexacro platform 17.1 - Combo | SET G-MES 4.0 -- 삼성전자(주) | 콤보 아이템 리스트를 펼쳤을 때 선택된 아이템이 스크롤을 해야하는 위치에 있을 때 중간에 표시되는 현상 - 리팩토링 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | -1 | 최진희 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP9943건의 연관작업으로 분리등록된 건이며 사이트 이슈건은 해소됨 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 내부 접수건으로 검토 진행하지 않음
93163 | 99516 | 설계중 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 모바일 스핀 컴포넌트 검토 요청드립니다. | -1 | 2024-03-21 | 2024-08-09 | 김지영 | 김성진 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX팀 요청사항 (사이트 요청아님) | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행
93097 | 99420 | 설계중 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | Floating Label 관련 기능 구현 검토 요청 | -1 | 2024-03-13 | 2024-04-22 | 김동현 | 최진희 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이며 (구두 or 유선) 수동으로 그리는 방식이 아닌 제품의 기능을 추가로 요청함 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 해당요구사항은 진행하지 않음 , 기존 제공하는 컴포넌트 (Edit, comobo,textarea, 등등) 기능 중 Field 류 component에서 제공하지 않으면 요구사항확인하여 Field류 컴포넌트에 추가할 수 있도록 진행
93041 | 99383 | 개발반려 | 신규 | Nexacro N - Nexacro N | 다비젼 차세대 프로젝트 -- (주)다비치안경체인 | WebView.callMethodAsync 지원 | -1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 백재형 | 백재형 |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP-99337 연관 작업으로 신규로 등록되었고 사이트 요청사항은 아님 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : v21에 미지원 하는 결로 결론 , v24에서 CallMethod는 deprecated 하는걸로 진행
93058 | 99367 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | v24의 자바스크립트 Version(Options) 선택 삭제 및 ES6 기본 동작 요청 | -1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : LH 대응으로 변경된것으로 파악됨 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : sdk가 v24 이면 자바스크립트 Version(Options) 선택 combo를 노출하지 않는고 , sdk v21이면 IE11을 지원하기 때문에 자바스크립트 Version(Options) 선택 Combo를 유지하는 것 결론
92960 | 99223 | 개발대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소 개발(2023~) -- (주)투비소프트 | Switch 컴포넌트 제품화 | -1 | 2024-02-15 | 2024-05-27 | 문정우 | 문정우 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 넥사크로 개발팀 등록 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 지원 하는 것으로 이미 결론난 상황
92704 | 98876 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 지원업무 -- (주)투비소프트 | ListView cell의 text 길이 만큼 cell의 사이즈가 fit하게 사이즈가 자동으로 조절되도록 요청드립니다 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 김현진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이 아님 | 20251029 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : Listview Cell min,max,fitcontents 속성의 우선순위 검토 후 기능 추가 진행

## 논의완료(20250917)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
96282 | 103532 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | DateField에서 format이 time일 경우 분 단위 설정 기능 요청 | -1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 11월 정기 - 요청 사유 : 11월 정기로 개발진행예정 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 시분초 단위 조정이 가능할수 있는 속성 제공
96266 | 103515 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | [고객요청사항] 엑셀등과 같이 고정한 영역이후 남은 데이터 기준 스크롤처리 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 송상현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 개선요청 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 틀 고정시 엑셀와 동일 동작을 하는 방식으로 검토 진행 (nexacroN v24)
96318 | 103576 | 버그 | 접수중 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | WRE에서 filedowntransfer의 onsuccess 이벤트를 지원하도록 기능개선 요청건. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 장호진 | 김동현 |  |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 고객사에는 nexacroN v24에서는 제공하지 않고 기능 검토가 되더라도 nexacroK 제품에서 검토가 가능하다라고 전달한 상황 nexacro14 ExtFile 모듈 동작 검증 후 샘플로 등록 예정 고객의 상황 (프로젝트 기능 반영 여부 )와 nexacro14 동작 샘플이 등록 왼료되면 재검토
96257 | 103505 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | KD포탈 고도화 -- 삼성전자(주) | [개선검토요청]deleteContentsCol 후 appendContentsCol 시 넥사크로14(nexacro14) 동작과 같이 검토요청. | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 송상현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 기능개선 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 마이그레이션 대응을 위하여 검토 진행, 매뉴얼 기준으로 동작 확인후 기능 검증 이후 지원 결정되면 옵션으로 제공 (nexacroN v24)
96248 | 103495 | 개발대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 교육지원그룹 -- (주)투비소프트 | Nexacro studio design탭상에서 shift+ 마우스 휠 동작을 통해서 좌우 스크롤동작이 될 수 있도록 기능 요청 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 장재혁 | 김동현 | 김동현 |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 기능 검토 진행 (nexacroN v24)
96131 | 103375 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | MX사 리퍼비시 DATA HUB 시스템 -- 삼성전자(주) | Grid가 Merge됬을 경우 setFormatColProperty 통해서 band속성이 반영될 수 있도록 변경요청 | -1 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 기능개선 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroN v24에서는 제공하지 않기로 결론 nexacroK에서 지원방향으로 진행됨
95665 | 103288 | 개발대기 | 변경 | Nexacro Deploy JAVA - Nexacro Deploy JAVA | 차세대시스템구축 -- 롯데면세점 | NRE 실행 시 win11에서 32bit 모듈이 다운로드 되지 않는 현상 - TOOl | 2025-06-09 | 2025-08-12 | -1 | 이정빈 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 이슈는 아님 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : 해당건은 종결 처리가 되지 않은 건으로 논의 하지않음
96069 | 103307 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 삼성브라우저에서 폰트 사이즈를 변경하였을 경우 fittocontents 설정된 컴포넌트의 동적 변경 기능 요청 | -1 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 강우진 | 문덕준 | 문덕준 |  | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 :나이스건 처리시 별도 코드로 지원하였음 REM,EM관련 추가 작업을 통해서 해소 여부확인 필요 , REM,EM관련 추가작업이 현재 미완료 상태
96029 | 103260 | 분석답변 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | ERP시스템 재구축 사업 -- 산림조합중앙회(조합) | 스튜디오에서 백틱 사용 시 에디터 표현 방식 변경 요청 | -1 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 방수정 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : script탭에서 가독성을 위하여 변경요청 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroN v24에서 지원하지 않기로 결정 nexacroK에서 지원하는건지 추후 확인하기로함
95627 | 102776 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Grid | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] Window Tablet에서 Grid에서 터치 관련 동작 변경 | -1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 제품 스팩동작으로 1차 반려처리된 내용이며 윈도우 타블랫인경우 모바일처럼 동작하길 원하고 잇음 , 사이트는 nexacro._isTouchInteraction 을 강제로 제어하고 있음 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroN v24는 현재 스팩을 유지하고 nexacroK에서 검토 진행 * 현재(9/25) 기준 K 툴(테스트)에서 확인 시 색상 변경되어 표현되는 것이 확인됨
95584 | 102719 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] miplatform에서 사용했던 ftp component에 대한 nexacroN v24에 지원 요청 | -1 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : mp->nexacroN v24 컨버전 사이트일 경우 mp에서 사용했던 ftp난 nexacroN v24에서 없었음 담당자는 고객와 협의 하여 회피함 | 20250924 신규 변경 회의 - 참석자 : 오동후, 문덕준, 정문엽, 김재일, 강소영, 최창열, 백재형,김동현 - 결론 : nexacroN v24에서는 제공하지 않는 것으로 결론 추후 동일 문제로 다른사이트에서 요청이 온다면 기술서비스그룹에서 해당기능을 제공하도록 유도 진행

## 논의완료(20250806)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
95851 | 103103 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 내부프로젝트 -- (주)투비소프트 | [nexacrostudio interface] source, script 화면에서 현재 캐럿 위치 또는 선택된 영역에 문자열을 붙여넣는 API | 2025-08-08 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 클라우드그룹에서 삼성전자에 제안하는 제품에 필요한 기능 (AI를 활용한 UI 표준 정의서 준수 여부 검증 도구를 Add on 기능을 활용하여 구현) * 8월 중순 시연 예정 * 시연 가능하게만 되면 되기 때문에 feature에 작업해도 됩니다. | -결론 - 해당건은 관련 부서 피드백 진행중
95851 | 103076 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 내부프로젝트 -- (주)투비소프트 | [nexacrostudio interface] 파일정보(파일명, 파일경로)를 통한 파일 내용 가져오는 API | 2025-08-08 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 안드로이드 삼성브라우저 관련 문의가 제품 별로 지속적으로 요청 접수되고 있음 다른 방식으로 해결이 가능한건 검토가 필요 연관건 : 101738, 102723, 103015 ,103058, 101376 | -결론 - 해당건은 관련 부서 피드백 진행중
95887 | 103095 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | MX사 리퍼비시 DATA HUB 시스템 -- 삼성전자(주) | Excel Export 시 프로그레스바 표현형식 고도화 | -1 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 방수정 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 8월 중순 전 (공통개발자가 철수한다라고 함) - 요청 사유 : exportmessageprocess 의 시각적으로 가독성이 떨어진다라고 하여 변경요청 | - 결론 - onprogress이벤트를 받아서 처리하는 방법 가이드를 만들어서 전달하는 방안으로 제시하기로함. - 제품 기능 개선 관점으로 기술 검토 진행 -> 사이트 일정(8월 말) 까지는 불가능 - 컨버전사이트 진행시 해당 이슈는 마이그레이션을 보장하지 않음
95992 | 103222 | 개발답변 | 버그 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | MX사 리퍼비시 DATA HUB 시스템 -- 삼성전자(주) | 그리드 cell의 font 변경 시 cellcontrol의 font 도 변경해주어야 하는 동작에 대한 기능 확인 요청건. | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 장호진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 8월 중순 전 (공통개발자가 철수한다라고 함) - 요청 사유 : AS-IS(넥사크로14) form onsize시 Grid cell edit font를 동적으로 변경하고 있어서 nexacroN에서도 기능요청함 | - 결론 - 논의 불가 -> 기술 검토 후 버그면 수정 진행 -> 버그가 아닌 신규라고 분석이 되면 다시 신규 변경 재 상정 ------------------------------------------------------ 개발답변 (8/20) - 답변 내용 - 1. cell의 controlfont 속성은 theme의 GridCellControl.celledit에서 정의 - 14와 다르게 17부터는 CSS의 구조에 따라 Style에 적용됩니다. - 상속되는 구조는 기존과 동일하나 font style을 바라보는 위치가 변경됨 2. 가이드 (샘플기준) - theme에서 GridCellControl.celledit 의 font를 제거하면 cell의 font에 따라 적용 - GridCellControl.celledit > Grid.body.row.cell
94505 | 101738 | 설계대기 | 버그 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 사내시스템 개발&운영 -- (주)투비소프트 | 모바일 삼성브라우저 가로/세로 리사이즈 문제 | -1 | 2025-01-22 | -1 | 정문엽 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 클라우드그룹에서 삼성전자에 제안하는 제품에 필요한 기능 (AI를 활용한 UI 표준 정의서 준수 여부 검증 도구를 Add on 기능을 활용하여 구현) * 8월 중순 시연 예정 * 시연 가능하게만 되면 되기 때문에 feature에 작업해도 됩니다. | - 결론 - 사이트 샘플을 재 확인 하여 문제가 발생시 신규건으로 분리등록하여 진행하기로함 -> 연관 사이트 요구사항 : 103015 103058
95776 | 102955 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투자자산관리시스템 구축사업 -- 우리금융에프앤아이 | nexacro.loadstyle 메소드로 -nexa-icon 이미지 변경하려면 reload 후 반영되는 것에 대한 개선 요청사항 | -1 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 김현진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 - 제품 기능 개선 방향으로 기술 검토 진행
95764 | 102942 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 전자고지시스템 구축 -- 나이스평가정보(주) | 모바일 chrome브라우저에서 SweetAlert 사용 시 팝업창 클릭이 안되는 현상. | -1 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 장호진 | 문덕준 | 문덕준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 - 이벤트 관련 문제로 파악되어 버그 관점으로 기술검토 진행
95416 | 102517 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | 4세대 지능형 나이스 구축(1차- 교육공공클라우드)/대국민 -- 한국교육학술정보원 | [나이스_접근성] 그리드가 band="left" 인 경우 센스리더 음성출력 문제 | -1 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 오진영 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : band속성이 접근성환겨에 맞지않는 속성이라면 매뉴얼 상에 사용하지 않도록 가이드가 필요함 | - 결론 - 제악사항으로 8월 정기 매뉴얼에 추가 예정
95585 | 102720 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] Script 탭에서 text를 select 후 f1을 누르면 선택한 속성/메소드에 해당하는 도움말이 표시되도록 하는 기능 | -1 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 김지연 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 :프로젝트 진행시 개선이 필요하다라고 느겨져 요청함] | - 결론 -요구사항으로 요청한 방향 이외에도 키워드(함수, 이벤트, 속성) 커서가 위치 됬을 경우 F1을 입력시 매뉴얼 조회 기능도 추가 - 번외로 개발 시 편의 사항으로 IntelliSense에서 함수 표현시 함수의 정보를 상세헤게 표현이나 넥사크로 함수 선택 후 함수 정보에 대한 정보를 확장하는 편의 기능을 추가로 등록하기로함

## 논의완료(20250625)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
95668 | 102826 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2추가된 신규 검사항목에 대한 검토 요청 | -1 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 나이스 신규 사이트 문의 대응중 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2에 추가된 항목이 잇어서 검토가 필요하여 요청함 | - 결론 -기술검토 진행 (넥사크로개발팀) - 3분기 진행
95652 | 102807 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] Grid head merge 구조 일 경우 cellmovingtype이 동작할 수 있도록 신규 요청 | -1 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : mp->nexacroN v24 컨버전 사이트일 경우 mp에서 사용했던 ftp난 nexacroN v24에서 없었음 제품의 스팩이라고 처리함 | - 결론 - 기술검토 진행 - 일정 미정
95626 | 102775 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세실업&LX판토스 L&L 피드백] WebBrowser에 연결된 URL의 대한 cachelevel 지원 요청 | -1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 해당건은 L&L시에는 라이선스 캐쉬 문제만 설명하였으나 추가적으로 Webborwser에 연결된 외부 연동 화면에 대한 캐쉬 관련된 확인요청 | - 결론 - NRE 샘플을 검토 하더라도 해당건은진행하지 않는걸로 결론 - 제약사항으로 진행 - 향후 사이트에서 이슈 제기 시 재검토는 진행 예정
95592 | 102730 | 분석반려 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] Dataset Sort 후 transaction 시 Sort 된 순서대로 전송되게 하는 기능 | -1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : mp->nexacroN v24 컨버전 사이트일 mp와 nexacroN v24의 sort가 달라지지고 있음 | - 결론 - 미지원하는 걸로 결론 - 스크립트에서 처리 하는 방식 가이드로 전달( sort 기준으로 더비 dataset을 생성)

## 논의완료(20250528)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
95556 | 102687 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] showModalSync의 Return(Boolean)을 showModalWindow 처럼(String) 할 수 있는 기능 | -1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | 요구사항 내용 추가 확인 showmodalsync를 사용한 이유를 정확하게 파악 -> miplatform 화면 소스를 마이그레이션으로 showmodalsync 함수가 생성된 건 지 아님 의도적으로 showmodalsync 사용한건지 (송영준) 위 추가 내용이 확인 하면 내용 추가후 제품 개발그룹에게 구현 검토 추가 수정 사항 showdmodalsync 매뉴얼 예제 코드 문제로 수정 help, web
95554 | 102685 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] Calendar 및 DateField에서 포멧 자리 수 만큼 값이 설정되도록 하는 기능 요청 | -1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | 요구사항 내용 추가 확인 -> 요구사항 명세서 요구 사항중 매번 3자리를 짤라서 처리하는 이유 확인 -> UI 화면의 dataset 컬럼타임와 DB 컬럼타임 무엇인지 확인 -> 서버에서 처리한건지 DB처리한건지 확인 (송영준) 위 추가 내용이 확인 하면 내용 추가후 제품 개발그룹 피드백 caeldnar 입력관련 재확인 지시 (구현팀)
95498 | 102612 | 배포대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [202505패치] 방향키로 Div의 스크롤 이동 동작에 관한 개선 요청 | -1 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 강보령 | 김동현 | 김동현 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 접근성 심사시 리더기를 통한 심사뿐만 아니라 일반적인 동적아서 키보드 관련 동작이 웹와 넥사크로와 달라 심사이슈가 있었음 | 휠은 동작 하며 컨트롤 방향키는 동작하지 않음 제품 개발그룹에서 기술검토 진행
95496 | 102610 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [한세/판토스 L&L] 순차적 코딩 지원 요청 | -1 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 한세 & 판토스 L&L 관련 인터뷰 진행 후 요구사항 등록 | tr제외 나머지는 nexacro K에서 지원하기로함
95338 | 102419 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [KRDS 접근성] semantictag 속성 값 추가 | -1 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : KRDS 접근성 준수를 위하여 요청 | KRDS먼저 검토하고 기능추가가 아닌 가이드로 지원하는 방향으로 진행함
94126 | 100860 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | [패키지]THiRA APS -- 주식회사 티라유텍 | DateField 컴포넌트의 Grid 내부 사용 요청건 | -1 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청날짜 : 없음 - 요청사유 : 사이트 요구사항으로 Grid 입력 관련 구현시 쉽지 않아서 요청하고 있음 | datepicker type nexacroK에서 기술검토 진행
94118 | 100852 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | background > bg-image > position에 <length> 'px' 지원 요청 | 2024-10-31 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 조현준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | 기술검토 진행 했었음 nexacroK에서 기술검토 진행

## 논의완료(20250430)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
95361 | 102450 | 분석답변 | 버그 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | ERP시스템 재구축 사업 -- 산림조합중앙회(조합) | 웹뷰 스마트스크린 옵션 문의 | -1 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 황진 | 김동현 |  | 웹뷰를 통해 파일 다운로드 시, 실제 파일은 다운로드가 완료되었으나 메시지 팝업이 바로 뜨지 않는 현상이 있어서 해당 문제를 해결하기 위해 개선 포인트를 찾던 중 엣지 브라우저의 스마트스크린 옵션 해제 후 70% 정도의 사용자는 해당 현상이 개선되었습니다. 그래서 추가적으로 웹뷰2 런타임에 있는 해제(102450)를 요청드린 바입니다. 위건으로 다운로드 문제가 해소된다면 다운로드 폴더 지정 요건(102439 )건은 긴급으로 처리될 사안은 아닌것으로 확인됩니다. | extcommon register 수정하는 api를 (_ext_setRegValue) 통하여 smartscreen 옵션을 제어하는 방향으로 가이드로 진행하기로함 제품으로는 제공하지 않기로 결론
95352 | 102439 | 분석반려 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | ERP시스템 재구축 사업 -- 산림조합중앙회(조합) | 웹뷰에서 다운로드 경로 지정 요청 | -1 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 황진 | 김동현 | 김동현 |  | extcommon register 수정하는 api를 (_ext_setRegValue) 통하여 smartscreen 옵션을 제어하는 방향으로 가이드로 진행하기로함 제품으로는 제공하지 않기로 결론
95308 | 102383 | 설계대기 | 신규 | X-AGENT - X-AGENT | 삼성바이오로직스_인사채용시스템 -- 삼성바이오로직스(주) | [XAgent] Nexacro N 21 용 컴포넌트 추가에 관련 검토 요청 드립니다. | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 안성현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 고객사만 아니라, 타 고객사 담당 영업 부서에서, Nexacro N 21 지원 여부 등 문의 | 정식지원(nexacroN NRE&WRE) 기술 검토 진행하며(플랫폼 개발팀) IE 지원은 하지 않는것으로 결론
93681 | 102299 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 웅진 렌탈 영업지원 시스템 -- (주)웅진 | 마이그레이션 시 에러 정보 추가 요청 | -1 | 2025-04-03 | -1 | 최창열
94257 | 101036 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | [접근성] Basic key action와 Accessibility key Action의 동작 변경요청 | -1 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 황진 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 컨설팅팀에서 키액션 검토중 넥사크로 키액션의 변경요청함 | 매뉴얼 수정 검토 진행 Basic action이 현재 accessibility action와 동일해진 상황임 accessibilitycontentsearchkey = true일 경우(default는 false) keyaction만 메뉴얼에 기입하는걸로 진행
94256 | 101035 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Grid | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | 그리드 행 높이 일괄 조정 기능 요청 | -1 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 프로젝트 추반 설정한 컴포넌트 표준이 사용자 테스트 과정에서 변경되는 사이트가 많아서 CSS, initValue로 일괄적으로 조정 요청 | 기술검토 진행 (넥사크로 개발팀)
93104 | 101005 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | JASDEC2025-KBJ -- Japan Securities Depository Center, Inc. | [매뉴얼] Grid의 displaytype=currency인 Cell에서 값과 값의 자리수에 따라 값이 다르게 표시 되는 현상 | -1 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 권일훈 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP-99429 개발답변에 의한 매뉴얼 변경요청 | 기술 검토 진행 ---------------------------------------------------------- 20251121 12월 정기로 검토예정
94168 | 100919 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | [가계약] 프리세일즈팀 -- (주)투비소프트 | WRE FileUpTransfer 로 폴더 업로드시 에러현상 및 기능추가 검토 요청 | 2024-11-30 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 조현준 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : POC요구사항은 아니며 접수자가 자체 기술검토 후 기능 요청한건 | nexacroK Drag&Drop방식으로 에서 지원하도록 기술검토 진행 (플랫폼 개발팀)
93339 | 100899 | 설계대기 | 신규 | AppBuilder - AppBuilder | 차세대 WMS 구축 -- (주)한익스프레스 | Server 방식으로 Packing 후 Build App으로 만든 앱이 실행되지 않는 문제 - AppBuilder | -1 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청사항은 아니며 분석자가 판단하여 개선요청으로 등록함 | 미래기술연구소에서 검토 요청 (nexacroK) tool addon기술 검토 진행(김동현)
94132 | 100868 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N - Nexacro N | 차세대 ERP 구축사업 -- 쌍용C&E | 콤보박스에서 선택한 아이템을 기준으로 스크롤을 최상단으로 바꿀 수 있는지 문의 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 김효성 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 동작이 Xplatform 부터 변경되었고 mplatform에서 -> nexacroN or v24로 컨버전하는 사이트는 다른 동작이라고 인식할수 있음 | 대부분 다른 종류의 framework의 combo 동작도 넥사크로와 동일한 동작하고 있어서 미지원 하기로 결론
94127 | 100861 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [패키지]THiRA APS -- 주식회사 티라유텍 | Studio의 script 편집기에서 함수 전체 접기/펼치기 기능 | -1 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 황진 | 송영준 | 송영준 | Studio의 script 편집기에서 함수 전체 접기/펼치기 기능 | 미래기술연구소로 기술검토 요청
92952 | 99208 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | [가계약] 해외영업지원 -- 투비소프트재팬(TOBESOFT JAPAN) | css의 unset 키워드 지원 요청 | -1 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 배윤호 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청 사항이 아님 TBJ에서 접수함 | form에 선언된 font를 삭제하는것으로 가이드 진행 default theme에서 form에 font가 선언 자체가 문제로 파악되면 nexacroK 테마 파일에서는 form font 속성 확인 진행 (넥사크로개발팀)

## 논의완료(20250326)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
95093 | 102112 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 고객지원 홈페이지 개편 -- (주)투비소프트 | [고객지원홈페이지접근성] grid checkbox를 스페이스바로 클릭하면 oncellclick 발생할수 있도록 요청 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 오진영 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 제품에 스팩아니닌 일반 html에서 checkbox 사용시 space입력시 동작함, Grid 메뉴얼상보면 space동작이 checkbox의 클릭동작 | 접근성환경아닌 일반환경에도 가능할수 있도록 진행 checkbox에서 space키 입력시 토글 동작을 하고 있음 제품에서 space키 입력시 click동작을 할수도록 기술검토 진행 신규 및 변경으로 진행시 옵션 추가 여부는 관련부서와 협의하에 진행
95008 | 101995 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 차세대 주거급여시스템 구축 -- 한국토지주택공사 | [접근성] Edit가 readonly=true인 상태에서 tab키로 접근시 focused가 적용될수 있도록 기능요청 |  | 2025-03-11 | 2025-03-04 | 강보령 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 접근성 심사 업체쪽에서 이야기 했다라고 함 심사함목에는 보이지 않음 | nexacroN v24는 가이드로 진행 reaonly focus 로 처리하는 cssclass를 지정하고 Edit에 onsetfocus 동적으로 생성 cssclass로 지정하고 onkillfocus시 기존 readonly css로 재 설정한다
94973 | 101955 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - MaskEdit | 채권관리시스템 구축 용역 -- 농업협동조합자산관리회사 | MaskEdit 신규 기능 문의 |  | 2025-03-11 | 2025-03-04 | 양은지 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요구사항이엿으나 해당기능을 제공하지 않는다라고 전달함 | 1. maskedit글자 입력시 insert동작 -> 현재 동작을 유지하는 것으로 함 2. delete입력시 계속 글자가 지원지길 원함 -> format기준 전체 삭제를 방향으로 기술검토 진행 (maskedit component검토)
94299 | 101306 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - WebView | 연구소 개발(2023~) -- (주)투비소프트 | WebView - user data 폴더를 프로젝트(key)별로 분리 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | -1 | 이재환 |  |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : RP-101097 연관 건으로 등록건 사이트 요구사항 아님
94288 | 101232 | 개발대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Grid | 긴급신고기관 연계시스템 ‧ 치안상황관리시스템 노후장비 교체 및 기능 개선 사업 -- 경찰청 | autosizingtype="row", extendsizetype="row"를 설정한 후, 그리드 셀 클릭시 셀클릭 이벤트가 발생하지 않습니다. | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 최진희 | 최진희 |  | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : nexacroN v27 Grid 와 htlm table 음성출력차이로 기능 변경요청, 접근성 심사시 Grid가 있엇지만 심사시 음성출력 검사는 하지 않았음 | 리펙토링 목적으로 등록 내부적으로 timer로 제어하는 로직을 개선이 필요하여 등록한건임
94257 | 101210 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 컨설팅그룹(컨설팅) -- (주)투비소프트 | WRE에서 화면의 스크롤를 제어하는 키액션동작와 넥사크로 스크롤을 이동하는 키액션 동작이 같을수 있도록 변경요청 | -1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 컨설팅팀에서 키액션 검토중 넥사크로 키액션의 변경요청함 | 기술검토 진행
94293 | 101101 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 원스톱 입주자서비스 플랫폼 구축 -- 인천국제공항공사 | RP-101087 검토 답변에 대한 사용성 개선을 위한 변경요청 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : ]RP-101087 panel을 복사후 다른 panel 안의 컴포넌트를 클릭후 붙여넣기 하면 클릭한 panel의 안쪽에 붙여놓기가 아닌 form영역에 붙여넣기가 되버림] 건의 검토 답변에 따른 사용성 개선 요청으로 등록함 | 기술검토 진행

## 논의완료(20250226)
RC | RP | 상태 | 요구종류 | 제품-모듈 | 요구처 | 제목 | 희망일자 | 등록일자 | 최종작업일 | 등록자 | 작업자 | 분석자 | 추가사항 | 논의 내용
93681 | 100246 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 웅진 렌탈 영업지원 시스템 -- (주)웅진 | 마이그레이션 시 에러 정보 추가 요청 | -1 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 황진 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 2025년 3월 까지 - 요청 사이트 : 국방기술품질원 - 요청 사유 : 사이트(mp->nexacroN v24)는 경남 진주이며 보안 순이 높고 소스 반출 및 원격의 제한이 있음 오류 발생시 현상 파악이 어려움으로 기능을 요청함, 2025년 3월 4일 프로젝트 시작 | 넥사크로개발팀 에서 기술 검토 진행 -> 5월 정기 목표 진행
94979 | 101962 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 인사/회계시스템 웹전환 -- 한세실업(주) | Studio에서 열린 Xfdl의 Tab을 선택하면 Studio project explorer에 선택된 xfdl을 표시 해주는 기능 | -1 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 황진 | 김지연 | 김지연 | - 요청 날짜 : 2025년 5월 - 요청 사유 : 이슈 사이트로 2025년 5월 정기로 진행하기로함 | 5월 정기로 목록에 포함 요청됨 기술검토 예정 -> 여타 다른 IDE 툴을 비교 (예시 : visiual studio) 하여 기술검토 지시 -> xfdl파일 대상으로 검토 진행 -> explorer 전환은 검토하지 않음 (Project explorer <-> Resource explorer
94463 | 101326 | 설계대기 | 변경 | Nexacro N V24 - nexacrostudio | 연구소(품질보증그룹) -- (주)투비소프트 | [202411패치] 콤포넌트 삭제 후 Undo(Ctrl+Z) 시 콤포넌트가 선택 상태로 되도록 요청 | -1 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX 팀에서 Fluid 테스트 후 사용성 개선을 위해 요청됨 | Undo Stack 확인 -> 엑셀, 파워포인트는 삭제 후 undo시 undo된 객체에 select가 유지됨 -> RP-101962 처리시 같이 검토 진행 --------------------------------------------------------- RP-101962 건은 배표완료 상태임
94884 | 101848 | 배포대기 | 변경 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 차세대 주거급여시스템 구축 -- 한국토지주택공사 | [접근성] Grid head/body accessibilityenable 상태와 관련된 동작에 대한 문의. | -1 | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 강보령 | 최진희 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : nexacroN v24 Grid 와 htlm table 음성출력차이로 기능 변경요청, 접근성 심사시 Grid가 있엇지만 심사시 음성출력 검사는 하지 않았음 | 컨테이너성격의 컴포넌트(예: div,tab.panel 등등) 및 복합컴포넌트 (예: Grid, radio, checkbox 등등 ) 방향키나 tab키로 컴포넌트 진입에 대한 기술 검토 -> Pure web와 비교 하여 최대한 동작이 일치하는 방향으로 검토 진행 -> panel의 접근성 동작 확인 및 semantictag 동작 체크
94615 | 101517 | 배포대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Static | 차세대 주거급여시스템 구축 -- 한국토지주택공사 | [접근성] usedecorate 속성을 사용해 a태그가 걸린 static에 TAB키로 접근 요청 | -1 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 강보령 | 최창열 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 이슈로 접수 되었으나 Button컴포넌트로 전환하여 우회처리함 | 접근성 환경(센스리더)와 관계없이 동작해야함 -> static의 tabstop기능 지원 검토 -> static text 구성 시 멀티 usedecoratetext 일 경우 처리 방안 검토 -> 키 이벤트 기능 추가 필요 -> 모든 대화형 요소는 키보드입력으로 접근이 가능해야함 -> 포커스 이동시( 접근성 환경에서의 상하방향키 이동도 포함 ) enter 동작 이되어야함 (click) -> WRE&NRE 기능 구현을 전제로 검토 진행함
94489 | 101358 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField / DateRangepIcker / PopupDateRangepIcker에 properties 추가 요청 | -1 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 이혜령 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요구사항이 아님 , 내부 부서 요청사항 | 기술 검토 진행 캘린더에서 지원하는 기능이며 요청 컴포넌트에는 지원하고 있지 않아서 검토가 필요 (스크립트로도 변경되지 않음) -> 기능 지원해야함 , 신규로 진행 -> daysize 조절 요청이지만 실제로는 font사이즈가 늘어날 경우 daysize조절이 되지 않아서 font가 짤려서 표현되기 때문에 daysize 조절 기능을 요청함 -> popupsize , font 사이즈 (em) 지원하는지 기술검토 후 지원 방향을 검토 하기로 함 -> popupsize 조정해보고 등록자에게 요구사항을 재확인 한다 -> usetrailday 기능도 같이 검토 (RP-100996) -> 퍼블리시 요소에 대하여 모두 검토 진행 -> 연관건 RP 100996, 100785, 100756, 100755,100753
94214 | 100996 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateRangePicker | 내부업무시스템 구축 -- 고려제강(주) | DateRangePicker, PopupDateRangePicker에 usetrailingday 기능 추가 요청 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 송영준 | 송영준 | 송영준 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : 사이트 요청사항은 아니며 접수자가 해당 기능 문의로 접수된 건이며 신규로 판단되어 진행함 | 기능 검토 진행 -> 기능지원해야함 신규로 진행
94059 | 100758 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - Nexacro N V24 | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField 와 PopupDateRangepIcker 에 properties 추가 요청 - datepickerheadheight | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현 | - 요청 날짜 : 없음 - 요청 사유 : UX팀 요청사항 (사이트 요청아님) | 기능 검토 진행, 연관건 -> 기능지원해야함 신규로 진행 -> datetabbuttontext, timetabbuttontext 다국어 처리 검토
94059 | 100756 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - tabbuttonheight | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현
94059 | 100755 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - timetabbuttontext | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 김동현 | 김동현 | 김동현
94059 | 100753 | 설계대기 | 신규 | Nexacro N V24 - DateField | 투비소프트 테스트 -- (주)투비소프트 | DateField에 properties 추가 요청 - datetabbuttontext | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 이혜령 | 김동현 | 김동현